## 全体スケジュール (テンプレート)
No | 工程 | 分類 | 担当 | 進捗 | 2024-09-01 | [29 empty] | 2024-10-01
 | time axis 2024-09-02 to 2024-10-31
 | time axis 2024-09-02 to 2024-10-31
1 | システム全体計画（SP） | プロジェクト計画書 | 馬嶋 | bar: 2024-09-02
2 |  | WBS／目標設定シート | 馬嶋 | bar: 2024-09-03 to 2024-09-06
3 | 外部設計（ED） | 機能一覧 | 馬嶋 | bar: 2024-09-09
4 |  | 画面遷移図 | 馬嶋 | bar: 2024-09-09 to 2024-09-10
5 |  | イベント定義書 | 馬嶋 | bar: 2024-09-10 to 2024-09-11
6 | 内部・PG設計（ID・PD） | クラス図 | 馬嶋 | bar: 2024-09-12 to 2024-09-13; 2024-09-17 to 2024-09-20
7 |  | クラス仕様書 | 馬嶋 | bar: 2024-09-12 to 2024-09-13; 2024-09-17 to 2024-09-20
8 | 試験計画 | 単体試験計画書 | 馬嶋 | bar: 2024-09-24 to 2024-09-27; 2024-09-30
9 |  | 結合試験計画書 | 馬嶋 | bar: 2024-09-24 to 2024-09-27; 2024-09-30
10 |  | 総合試験計画書 | 馬嶋 | bar: 2024-09-24 to 2024-09-27; 2024-09-30
11 | コーディング | データベース構築 | 馬嶋 | bar: 2024-10-01
単体試験
12 |  | 検索画面 | 馬嶋 | bar: 2024-10-01 to 2024-10-03
13 |  | 検索結果画面 | 馬嶋 | bar: 2024-10-03 to 2024-10-04; 2024-10-07
14 |  | 詳細画面 | 馬嶋 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-09
15 |  | カート画面 | 馬嶋 | bar: 2024-10-09 to 2024-10-11
16 |  | 購入画面 | 馬嶋 | bar: 2024-10-11; 2024-10-15 to 2024-10-17
17 |  | 会員画面 | 馬嶋 | bar: 2024-10-17 to 2024-10-18; 2024-10-21 to 2024-10-22
18 | 結合試験 | 結合試験 | 馬嶋 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25; 2024-10-28
19 | 総合試験 | 総合試験 | 馬嶋 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-31
予定
実績
設計書
入出力ファイル

## 全体スケジュール (サンプル)
No | 工程 | 分類 | 担当 | 進捗
[5 empty] | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
1 | システム全体計画（SP） | プロジェクト計画書 | 全員 |  | 火: 成果発表会準備; 水: 成果発表会
2 |  | WBS／目標設定シート | 全員 | bar: 火 to 水
3 | 外部設計（ED） | 機能一覧／画面遷移図／イベント定義書 | 全員 | bar: 木 to 金
4 | 内部・PG設計（ID・PD） | クラス図 | 一、二、三 | bar: 月 to 火
5 |  | クラス仕様書 | 四、五、六 | bar: 月 to 火
6 | 試験計画 | 単体試験計画書 | 一、二 | bar: 水
7 |  | 結合試験計画書 | 三、四 | bar: 水
8 |  | 総合試験計画書 | 五、六 | bar: 水
9 | コーディング | データベース構築 | 一 | bar: 木 to 金; 月 to 火
単体試験
10 |  | ショッピング機能（検索部分） 検索画面、検索結果画面、詳細画面 | 二、三 | bar: 木 to 金; 月 to 火
11 |  | ショッピング機能（決算部分） カート画面、購入画面、会員画面 | 四、五、六 | bar: 木 to 金; 月 to 火
12 | 結合試験 | 結合試験 | 全員 | bar: 水 to 木
14 | 総合試験 | 総合試験 | 全員 | bar: 金; 月
予定
実績
設計書
入出力ファイル